**Приложение 1**

к приказу Управления образования

Администрации Чаинского района

№ 184-П от 18.06.2021

**Дорожная карта реализации наставничества в системе общего образованияЧаинского района на 2020 -2024 гг.**

Принятые сокращения:

УО - Управление образования Администрации Чаинского района;

ОУ – общеобразовательные учреждения;

ДО – организации дополнительного образования;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Срок реализации** | **Ответственные** |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП** |
| **1** | Мониторинг вовлеченности в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Информационный отчет | Ноябрь-декабрь 2020 г. | УО, ОУ, ДО |
| **Нормативное обеспечение реализации наставничества** |
| **2** | Назначение ответственного лица за реализацию наставничества | Приказ о назначении ответственного лица | Апрель 2021 г. | УО |
| Май 2021 г. | ОУ, ДО |
| **3** | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты реализации наставничества | Приказ об утверждении дорожной карты  | Июнь 2021 г. | УО |
| **4** | Разработка и утверждение дорожной карты реализации наставничества на уровне ОУ | Приказ об утверждении дорожной карты | Июнь 2021 г. | ОУ, ДО |
| **5** | Внесение блока наставничества в программу воспитания (для ОУ) и в образовательную программу (для ДО)  | Приказ об утверждении обновлённой программы воспитания (для ОУ) / образовательной программы (для ДО) | Июнь – август 2021 г. | ОУ, ДО |
| **6** | Совещание с руководителями ОУ и ДО по вопросу реализации наставничества | Протокол совещания | Июнь - август 2021 | УО |
| **Информационное освещение мероприятий в рамках реализации наставничества** |
| **7** | Создание информационных ресурсов для размещения материалов по реализации программы наставничества | Информационный ресурс, в том числе: страница на сайте УО, ОУ, ДО | Июнь - август 2021 г.,далее - регулярное обновление | УО, ОУ, ДО |
| **8** | Разработка информационно-презентационных материалов реализации программы наставничества | Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации и т.д. | В течение всего периода реализации программы | УО, ОУ, ДО |
| **ОСНОВНОЙ ЭТАП** |
| **Нормативное обеспечение реализации наставничества** |
| **1** | Формирование, ведение и пополнение базы данных наставляемых/наставников | База данных наставляемых/наставников, в том числе:- обучающихся-наставляемых;- обучающихся-наставников;- педагогов-наставников;- студентов-наставников;- работодателей-наставников | Сентябрь 2021 г.,далее – обновление 1 раз в год | ОУ, ДО |
| **2** | Формирование наставнических пар/групп | Приказ о закреплении наставнических пар/групп | Октябрь 2021 г.,далее – обновление 1 раз в год | ОУ, ДО |
| **3** | Содействие привлечению к реализации наставнических программ организаций профессионального и высшего образования, промышленных и иных предприятий, организаций культуры и спорта | Соглашения, договоры о сотрудничестве | В течение всего периода реализации программы | УО, ОУ, ДО, организации высшего и среднего образования, предприятия |
| **4** | Промежуточный мониторинг реализации программы наставничества | Информационный отчет | Ноябрь 2021 г.,далее – ежегодно или по запросу | УО |
| Ноябрь 2021 г.,далее – ежегодно или по запросу | ОУ, ДО |
| **Реализация наставничества** |
| **5** | Организация совместной работы наставляемых и наставников |  | В течение всего периода реализации наставничества | УО, ОУ, ДО |
| **6** | Организация участия в семинарах, круглых столах и конференциях по вопросам реализации наставничества | Приказ УО о проведении и об итогах мероприятия | Октябрь - ноябрь 2021 г.,далее – ежегодно не реже одного раза в год | УО, ОУ, ДО, организации высшего и среднего образования, предприятия |
| **7** | Участие в курсах повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров | Информирование о проведении курсов, вовлечение педагогических кадров к участию в курсах повышения квалификации | Март 2022 г.,далее –в течение всего периода реализации | УО, ОУ, ДО |
| **8** | Участие в конкурсах для управленческих, педагогических кадров идля обучающихся, занятых в реализации наставничества  | Приказ об итогах конкурса | В течение всего периода реализации | УО, ОУ, ДО, организации высшего и среднего образования, предприятия |
| **9** | Разработка системы мотивации и поощрения наставников | Приказ о награждении лучших наставников | В конце учебного года в течение всего периода реализации | УО, ОУ, ДО |
| **10** | Организация образовательных событий, посвященных наставничеству для управленческих, педагогических кадров и для обучающихся | Приказ о проведении события / приказ об итогах события | Февраль 2022 г., далее – не реже 1 раза в год | УО, ОУ, ДО, организации высшего и среднего образования, предприятия |
| **Информационное освещение мероприятий в рамках реализации наставничества** |
| **11** | Разработка и размещение информационно-презентационных материалов реализации наставничества | Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации и т.д. | В течение всего периода реализации | УО, ОУ, ДО |
| **ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП** |
| **1** | Итоговый мониторинг реализации программы наставничества | Информационный отчет | Ноябрь 2024 г. | УО |
| Октябрь 2024 г. | ОУ, ДО |
| **2** | Анализ результатов реализации наставничества, обобщение лучших практик | Информационно-аналитический отчет | Ноябрь 2024 г. | УО |
| Октябрь 2024 г. | ОУ, ДО |
| **3** | Организация итогового совещания с руководителями ОУ по результатам наставничества | Протокол совещания | Декабрь 2024 г. | УО |
| **4** | Обобщение и распространение лучших практик наставничества, поощрение лучших наставников | Информационный отчёт | Декабрь 2024 г. | УО |